## Hoja1
| historia | estado | tiempoo total estimando (dias) | fecha inicio estimada | Dependencia | %finalizado
A | realizar el login del sistema | sin comenzar | 5 | 2016-06-06 |  | 0%
B | gestionar el historial clinico de los clientes | sin comenzar | 5 | 2016-06-06 | A,E | 0%
C | gestinar el registro de las mascotas | sin comenzar | 7 | 2016-06-06 | A,B | 0%
D | gestionar el historial clinico de las mascotas | sin comenzar | 6 | 06/062016 | A,C | 0%
E | gestionar los clientes | sin comenzar | 6 | 2016-06-06 | A | 0%
F | gestionar caja | sin comenzar | 10 | 2016-06-06 | A | 0%
G | gestionar reserva de consulta | sin comenzar | 7 | 2016-06-06 | A | 0%
H | gestionar proveedores | sin comenzar | 5 | 2016-06-06 | A | 0%